**ОТЧЕТ**

О выполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Беркутовском сельсовете Каргатского района Новосибирской области 2024-2026 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименований мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Проведение энергетического обследования | Администрация Беркутовского сельсовета | 3 квартал 2024 | - | Проведение энергетического обследования не осуществлялось |
| 2 | Оформление энергетического паспорта | Администрация Беркутовского сельсовета | 2 квартал 2024 | - | Энергетический паспорт не оформлялся |
| 3 | Приобретение энергосберегающих ламп и замена ламп накаливания | Администрация Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области | В течение всего периода | 15,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4 | Размещение социальной рекламы по вопросу энергосбережения на информационных стендах и на сайте администрации Беркутовского сельсовета в сети Интернет | Администрация Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области | В течение всего периода | Не требует финансирования | Информация размещалась на информационном стенде в администрации Беркутовского сельсовета, магазине ИП Шпомер Н.В., магазине "Светлана", магазинах "Набережное сельпо", доске объявлений в с.Набережное, на информационных стендах в пяти сельских клубах, в отделении Почты России в  с. Набережное |
| 5 | Постоянный контроль, техни­ческий и финансовый учет эффекта от внедрения энерго­сберегающих мероприятий | Администрация Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области | В течение зимнего периода | Не требует финансирования | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **ИТОГО** | | | | 15,0 |  |

Глава Беркутовского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области А.Н. Воеводина